## Hoja1
1ERA ENTREGA
PENDIENTES
| INACAP SAN PEDRO |  | 2DA ENTREGA
|  | 10951-20 | 10952-20 | 10953-20 | 10954-20 | 10955-20 | 10956-20 | 10957-20 | 10958-20 | 10959-20 | 10960-20
|  | NV 1209 | NV 1210 | NV 1211 | NV 1212 | NV 1213 | NV 1214 | NV 1215 | NV 1216 | NV 1217 | NV 1218 | TOTAL | STOCK
|  | GD 5943 | GD 5944 | GD 5945 | GD 5946 | GD 5947 | GD 5948 | GD 5949 | GD 5950 | GD 5951 | GD 5952 | PENDIENTE | BODEGA
|  | GD 6104 | GD 6097 | GD 6096 | GD 6098 | GD 6099 | GD 6100 | GD 6101 | GD 6102 | GD 6105 | GD 6103
SB3650503.133 | SOFA TALK CANTO_ (VNL) GRIS | NV 1209 GD 5943: 1; NV 1210 GD 5944: 2; NV 1211 GD 5945: 2; NV 1218 GD 5952: 2 | OK
SB3650502.130 | SOFA TALK CENTRAL _ (VNL) ROJO | NV 1209 GD 5943: 2; NV 1211 GD 5945: 1; NV 1215 GD 5949: 2; NV 1217 GD 5951: 6 | 3 | 3 | SIN CAJAS
SB3650502.124 | SOFA TALK CENTRAL_ (VNL) AMARILLO | NV 1209 GD 5943: 2; NV 1211 GD 5945: 1; NV 1213 GD 5947: 1 | OK
SB3650507.127 | SOFA TALK BANCO_ (VNL) AZUL MARINO | NV 1209 GD 5943: 1; NV 1211 GD 5945: 1; NV 1214 GD 5948: 2; NV 1217 GD 5951: 1 | 5 | 6 | CUMPLO
SB3650507.191 | SOFA TALK BANCO_(VNL) VERDE OLIVA | [10 empty] | 2 | 6 | CUMPLO | bar: NV 1209 GD 5943; NV 1217 GD 5951
SB0900018.127 | POUF FUN CUADRADO_ 45*45CM_ (VNL) AZUL | [10 empty] | solo 1 | 2 | solo 1 ya que el otro es celeste | bar: NV 1209 GD 5943
SB0900018.117 | POUF FUN CUADRADO_ 45*45CM_ (VNL) NARANJO | bar: NV 1209 GD 5943
SB3650502.127 | SOFA TALK CENTRAL_ (VNL) AZUL MARINO | NV 1210 GD 5944: 1; NV 1211 GD 5945: 1; NV 1215 GD 5949: 2; NV 1217 GD 5951: 1 | 5 | 6 | CUMPLO
SB3650502.133 | SOFA TALK CENTRAL _ (VNL) GRIS |  | 3 |  | 3 | 2 | 4 |  | 5 |  | 8 | 14 | 17 | CUMPLO
SB3650502.133 | SOFA TALK CENTRAL _ (VNL) GRIS | [10 empty] | 1 | 17 | CUMPLO | bar: NV 1216 GD 5950
SB3650507.133 | SOFA TALK BANCO_ (VNL) GRIS | NV 1210 GD 5944: 2; NV 1212 GD 5946: 2; NV 1218 GD 5952: 2 | OK
SB0900018.191 | POUF FUN CUADRADO_ 45*45CM_ (VNL) VERDE OLIVA | NV 1210 GD 5944: 2; NV 1217 GD 5951: 2 | 4 | 4
SB3650507.130 | SOFA TALK BANCO_ (VNL) ROJO | NV 1211 GD 5945: 1; NV 1213 GD 5947: 2 | 3 | 8 | SOLO 3
SB3650507.124 | SOFA TALK BANCO_ (VNL) AMARILLO | [10 empty] | 2 | 2 | CUMPLO | bar: NV 1209 GD 5943; NV 1217 GD 5951
SB1402002.998 | TABURETE FUN (14020)_ ASIENTO/ RESP MADERA |  |  | 8 | 8 | 12 | 12 |  |  | 8 | 8 | 56 | 70
SB3650503.130 | SOFA TALK CANTO_ (VNL) ROJO | NV 1212 GD 5946: 2; NV 1217 GD 5951: 1 | OK
SB3650502.191 | SOFA TALK CENTRAL_(VNL) VERDE OLIVA | NV 1213 GD 5947: 1; NV 1215 GD 5949: 2 | 3 | 3 | CUMPLO
SB0900018.130 | POUF FUN CUADRADO_ 45*45CM_ (VNL) ROJO | NV 1215 GD 5949: 2; NV 1217 GD 5951: 1; NV 1218 GD 5952: 1 | 4 | 6
SB0900018.124 | POUF FUN CUADRADO_ 45*45CM_ (VNL) AMARILLO | NV 1216 GD 5950: 4; NV 1217 GD 5951: 2 | 6 | 6
H5150R-8 | SOFA BOSTON RECTANGULAR 2C_ PU PISTACHO | NV 1217 GD 5951: 3 | 3 | 4 | SHOWROOM
H5150-10 | SOFA BOSTON TRIANGULAR_ 1C_ PU ROJO | NV 1217 GD 5951: 2 | 2 | 2
SB0900018.133 | POUF FUN CUADRADO_ 45*45CM_ (VNL) GRIS | NV 1218 GD 5952: 4 | 4 | 8
H5150R-9 | SOFA BOSTON RECTANGULAR 2C_ PU VIOLETA | NV 1218 GD 5952: 2 | 2 | 3 | SHOWROOM
H5150-7 | SOFA BOSTON TRIANGULAR_ 1C_ PU GRIS | [10 empty] | 1 | S/STOCK | bar: NV 1209 GD 5943 to NV 1218 GD 5952
H5150-1 | SOFA BOSTON TRIANGULAR, 1C, PU CAFE | [10 empty] | 1 | 3 | SHOWROOM | bar: NV 1218 GD 5952
OH1246 | MESA APOYO COWORK 60*60*45 | [10 empty] | OK | bar: NV 1209 GD 5943 to NV 1211 GD 5945; NV 1218 GD 5952
OH1174 | TOTEM ALIMENTACION ELECTRICA C | [10 empty] | 2 | ILESA | bar: NV 1209 GD 5943 to NV 1210 GD 5944; NV 1217 GD 5951
OH3037 | MESA COWORK ALTA 120*80*90 PF 7030 | NV 1211 GD 5945: 2; NV 1212 GD 5946: 2; NV 1213 GD 5947: 3; NV 1214 GD 5948: 3; NV 1218 GD 5952: 1 | 10 | ILESA
OH3038 | MESA COWORK BAJA 140*80*75 PF 7030 | NV 1215 GD 5949: 2; NV 1216 GD 5950: 1; NV 1217 GD 5951: 2; NV 1218 GD 5952: 1 | 6 | ILESA
OH1234 | MESA COWORK D100H100 | [10 empty] | 2 | ILESA | bar: NV 1217 GD 5951 to NV 1218 GD 5952
DUDAS
| NV 1218 CUBIERTA RECTA 90X60 TIPO DIP | NV 1209 GD 5943: 1 UND
| NV 1217 MESA COWORK ALTA 120*80*90 PF 7030 | NV 1209 GD 5943: 1 UND
| NV 1211 CUBIERTA RECTA 90X60 TIPO DIP | NV 1209 GD 5943: 1 UND
| NV 1210 CUBIERTA RECTA 90X60 TIPO DIP | NV 1209 GD 5943: 1 UND
| NV 1209 CUBIERTA RECTA 90X60 TIPO DIP | NV 1209 GD 5943: 1 UND
| NV 1209 SE ENVIO 1 PUF NARANJO POR AZUL Y SE DEBIA MODIFICAR NV POR SKU 0900018.117 | NV 1209 GD 5943: 1 UND

## Hoja2
| INACAP SAN PEDRO | 10951-20 | 10952-20 | 10953-20 | 10954-20 | 10955-20 | 10956-20 | 10957-20 | 10958-20 | 10959-20 | 10960-20
|  | NV 1209 | NV 1210 | NV 1211 | NV 1212 | NV 1213 | NV 1214 | NV 1215 | NV 1216 | NV 1217 | NV 1218
|  | GD 5943 | GD 5944 | GD 5945 | GD 5946 | GD 5947 | GD 5948 | GD 5949 | GD 5950 | GD 5951 | GD 5952
|  | GD 6104 | GD 6097 | GD 6096 | GD 6098 | GD 6099 | GD 6100 | GD 6101 | GD 6102 | GD 6105 | GD 6103 | TOTAL | DESPACHADOS |  | OBSERVACION
GD 6302
SB3650503.133 | SOFA TALK CANTO_ (VNL) GRIS | NV 1209 GD 5943: 1; NV 1210 GD 5944: 2; NV 1211 GD 5945: 2; NV 1218 GD 5952: 2 | 7 | 7
SB3650503.130 | SOFA TALK CANTO_ (VNL) ROJO | NV 1212 GD 5946: 2; NV 1217 GD 5951: 1 | 3 | 3
SB3650502.130 | SOFA TALK CENTRAL _ (VNL) ROJO | NV 1209 GD 5943: 2; NV 1211 GD 5945: 1; NV 1215 GD 5949: 2; NV 1217 GD 5951: 3 | 11 | 8 | PENDIENTE 3 UNDS ROJOS PARA COMPLETAR NV 1217 PERO SE DESPACHARON 2 CENTRAL AZUL Y 1 AMARILLO | 3 DPTES ROJO
SB3650502.124 | SOFA TALK CENTRAL_ (VNL) AMARILLO | NV 1209 GD 5943: 2; NV 1211 GD 5945: 1; NV 1213 GD 5947: 1 | 4 | 4
SB3650502.127 | SOFA TALK CENTRAL_ (VNL) AZUL MARINO | NV 1210 GD 5944: 1; NV 1211 GD 5945: 1; NV 1215 GD 5949: 2; NV 1217 GD 5951: 1 | 5 | 5
SB3650502.133 | SOFA TALK CENTRAL _ (VNL) GRIS |  | 3 |  | 3 | 2 | 4 |  | 5 |  | 8 | 25 | 25
SB3650502.133 | SOFA TALK CENTRAL _ (VNL) GRIS | [10 empty] | 1 | 1 | bar: NV 1216 GD 5950
SB3650502.191 | SOFA TALK CENTRAL_(VNL) VERDE OLIVA | NV 1213 GD 5947: 1; NV 1215 GD 5949: 2 | 3 | 3
SB3650507.127 | SOFA TALK BANCO_ (VNL) AZUL MARINO | NV 1209 GD 5943: 1; NV 1211 GD 5945: 1; NV 1214 GD 5948: 2; NV 1217 GD 5951: 1 | 5 | 5
SB3650507.191 | SOFA TALK BANCO_(VNL) VERDE OLIVA | [10 empty] | 2 | 2 | bar: NV 1209 GD 5943; NV 1217 GD 5951
SB3650507.133 | SOFA TALK BANCO_ (VNL) GRIS | NV 1210 GD 5944: 2; NV 1212 GD 5946: 2; NV 1218 GD 5952: 2 | 6 | 6
SB3650507.130 | SOFA TALK BANCO_ (VNL) ROJO | NV 1211 GD 5945: 1; NV 1213 GD 5947: 2 | 3 | 3
SB3650507.124 | SOFA TALK BANCO_ (VNL) AMARILLO | [10 empty] | 2 | 2 | bar: NV 1209 GD 5943; NV 1217 GD 5951
SB0900018.127 | POUF FUN CUADRADO_ 45*45CM_ (VNL) AZUL | [10 empty] | 1 | 1 | bar: NV 1209 GD 5943
SB0900018.117 | POUF FUN CUADRADO_ 45*45CM_ (VNL) NARANJO | [10 empty] | 1 | 1 | SE DESPACHO 1 POUF NARANJO POR COLOR AZUL PERO NO SE MODIFICO NV | bar: NV 1209 GD 5943
SB0900018.191 | POUF FUN CUADRADO_ 45*45CM_ (VNL) VERDE OLIVA | NV 1210 GD 5944: 2; NV 1217 GD 5951: 2 | 4 | 4
SB0900018.130 | POUF FUN CUADRADO_ 45*45CM_ (VNL) ROJO | NV 1215 GD 5949: 2; NV 1217 GD 5951: 1; NV 1218 GD 5952: 1 | 4 | 4
SB0900018.124 | POUF FUN CUADRADO_ 45*45CM_ (VNL) AMARILLO | NV 1216 GD 5950: 4; NV 1217 GD 5951: 2 | 6 | 6
SB0900018.133 | POUF FUN CUADRADO_ 45*45CM_ (VNL) GRIS | NV 1218 GD 5952: 4 | 4 | 4
H5150R-8 | SOFA BOSTON RECTANGULAR 2C_ PU PISTACHO | NV 1217 GD 5951: 3 | 3 | 3
H5150R-9 | SOFA BOSTON RECTANGULAR 2C_ PU VIOLETA | NV 1218 GD 5952: 2 | 2 | 2
H5150-1 | SOFA BOSTON TRIANGULAR, 1C, PU CAFE | [10 empty] | 1 | 1 | bar: NV 1218 GD 5952
H5150-10 | SOFA BOSTON TRIANGULAR_ 1C_ PU ROJO | NV 1217 GD 5951: 2 | 2 | 2 | PENDIENTES 2 UNDS ROJOS PARA COMPLETAR NV 1217 PERO SE DESPACHARON 2 POUFF COLOR CAFÉ | 2 PDTES ROJOS
H5150-7 | SOFA BOSTON TRIANGULAR_ 1C_ PU GRIS | [10 empty] | 1 | 1 | bar: NV 1218 GD 5952
OH1246 | MESA APOYO COWORK 60*60*45 | [10 empty] | 4 | 4 | bar: NV 1209 GD 5943 to NV 1211 GD 5945; NV 1218 GD 5952
OH3037 | MESA COWORK ALTA 120*80*90 PF 7030 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 1 | 1 | 12 | 12
OH3038 | MESA COWORK BAJA 140*80*75 PF 7030 | NV 1215 GD 5949: 2; NV 1216 GD 5950: 1; NV 1217 GD 5951: 2; NV 1218 GD 5952: 1 | 6 | 6
OH1234 | MESA COWORK D100H100 | [10 empty] | 2 | 2 | bar: NV 1217 GD 5951 to NV 1218 GD 5952
SB1402002.998 | TABURETE FUN (14020)_ ASIENTO/ RESP MADERA |  |  | 8 | 8 | 12 | 12 |  |  | 8 | 8 | 56 | 56
OH1174 | TOTEM ALIMENTACION ELECTRICA C | [10 empty] | 3 | 3 | bar: NV 1209 GD 5943 to NV 1210 GD 5944; NV 1217 GD 5951
DUDAS
| NV 1218 CUBIERTA RECTA 90X60 TIPO DIP | NV 1209 GD 5943: 1 UND
| NV 1211 CUBIERTA RECTA 90X60 TIPO DIP | NV 1209 GD 5943: 1 UND
| NV 1210 CUBIERTA RECTA 90X60 TIPO DIP | NV 1209 GD 5943: 1 UND
| NV 1209 CUBIERTA RECTA 90X60 TIPO DIP | NV 1209 GD 5943: 1 UND
| NV 1209 SE ENVIO 1 PUF NARANJO POR AZUL Y SE DEBIA MODIFICAR NV POR SKU 0900018.117 | NV 1209 GD 5943: 1 UND